Plan d’Action Congo

| N° | Action | Délais | Responsabilité | Partie prenante | Résultats attendus | Résultats réalisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Désigner un point de contact officiel | 2 mois | MAE | / | Les informations sont régulièrement échangées et postées au PPI |  |
| 2 | Nommer un éditeur | 1 mois | Point de contact officiel | / | La saisie des données au PPI est régularisée |  |
| 3 | restructurer l’ONPV | 1 an | MAE | Le cabinet, la DGA, l’ONPV, le point de contact | Le nouvel organigramme est établi en conformité avec la CIPV |  |
| 4 | Faire le plaidoyer sur la règlementation des nuisibles auprès des responsables impliqués dans la protection des végétaux | 6 mois | Point de contact officiel | Editeur, MAE, Mini Recherche, | Le protocole de travail en équipe est signé |  |
| 5 | Elaborer le répertoire des organismes nuisibles règlementés | 1 an | ONPV | Point de contact officiel Mini recherche scientifique, personnel ONPV | La liste des organismes nuisibles de quarantaine et des organismes nuisibles de non quarantaine est établie, publiée et postée au PPI |  |
| 6 | Réglementer les points d’entrée opérationnels mais non officiels | 12 mois | MAE | ONPV, point de contact officiel | Les envois comme les entrées des végétaux et produits végétaux sont contrôlés |  |
| 7 | Elaborer la cartographie des points d’entrée du pays | 3 mois | Point de contact officiel | Editeur, service de cartographie | La carte des points d’entrée est rendue disponible, publiée et postée au PPI |  |
| 8 | Mettre en place une équipe de collecte d’informations phytosanitaires | 3 mois | Point de contact officiel | Editeur, personnel ONPV | Les informations sont collectées, vérifiées, publiées et postées au PPI |  |
| 9 | Mettre à jour la page du pays | continu | Point de contact | Editeur | Toutes les informations phytosanitaires sont postés au PPI |  |

Remarque: -« Mettre à jour la page du pays »veut dire poster les informations au PPI

-« faire le plaidoyer… », c’est pour faire comprendre l’importance d’avoir des listes des nuisibles               réglementés

MAE = Ministère de l’Agriculture et de L’Elevage

Mini Recherche = Ministère de la Recherche Scientifique