I - Plan d’action national sur l’échange et la communication de l’information

1.1 Les points sur lesquels porte l’EI (obligations de la CIPV)

- Désignation d’un Points de Contact

- Structure de l’ONPV,

- les points d’entrée où des luttes officielles

- les listes d’organismes nuisibles réglementés

- les modifications liées à la situation des organismes nuisibles

- situation des organismes nuisibles détectés (signalement)

- mesures phytosanitaires

- réglementation phytosanitaire

- l’apparition de foyers d’organismes nuisibles (signalement)

- traitement et la lutte contre les organismes nuisibles

1.2 Identifie les partenaires

1.3 identifier les actions à mettre en œuvre

1.4. Identifier les besoins en E.I.

II – Plan d’action national sur la communication

Des informations à diffuser dans la communauté phytosanitaire nationale et internationale qu’on en train de mettre en œuvre et qui ne sont pas forcement des obligations de la CIPV

- ateliers tenus

- Réunions importantes

- Publications phytosanitaires

- Etat d’avancement des programmes de lutte phytosanitaire sur un ON donné

- Actualisation de la réglementation phytosanitaire nationale

- Affectations des ressources humaines dans les postes de contrôle phytosanitaire

- Divers rapports d’activités phytosanitaires

- Publication au journal officiel

- Publication dans les médias : Journaux, presse visuelle et audiovisuelle.

1.2 Identifie les partenaires

1.3 identifier les actions à mettre en œuvre

1.4. Identifier les besoins en E.I.

| No | Actions | Activités | Délai | Responsabilité | Parties prenantes |  | Résultats attendus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Acteurs | Bénéficiaires |  |
| Structure de l’ONPV | Structuration l’ONPV selon les dispositions de la CIPV |  | Une année | Ministère en charge de l’Agriculture | L’ONPV, Point de contact, Le Service de la Production végétale Autres administrations impliquées dans la structuration des services administratifs (Fonction Publique, Finance, Parlement… | Toutes les ONPV, S.CIPV, Partenaires commerciaux, le pays (RDC Gabon) | Décret portant organisation et fonctionnement de l’ONPV est disponible |
|  | Communiquer l’organigramme de la structure |  | Continu | Le Point de contact CIPV | L’ONPV, Point de contact, Ministère de en charge de l’Agriculture, Journal Officiel | Secrétariat CIPV Partenaire commerciaux Autres administrations concernées Partenaires scientifiques | L’information est connue des partenaires |
|  |  | Affichage | 1 semaine après publication | ONPV | ONPV | Postes de contrôle, aéroport, Port, points d’entrée sur le territoire national …. | Visibilité accrue |
|  |  | Postage | 2 jours | Point de contact | Point de contact, | Membres CIPV, Partenaires commerciaux, … | Information disponible et accessible à tous |
|  |  | Diffusion au journal officielle | Une semaine | ONPV | Ministère de la Communication | Large publique intéressé | L’information est diffusée |
|  |  | Médias audio visuelle | 1 semaine | ONPV | Ministère de la Communication | Large publique intéressé | L’information est diffusée et connue |
|  |  | Presse locale | 1 semaine | ONPV | Ministère de la Communication | Large publique intéressé | L’information est diffusée et connue |
| les points d’entrée où des luttes officielles | Actualisation de la carte représentant les différents points d’entrée officiels du pays | Ajouter la légendes et les points d’entrée omis….) | Deux mois | L’ONPV |  | Service cartographie Ministère de l’intérieur Services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture | Carte finalisée est disponible |
|  | Publication de la carte |  | Continu | Point de Contact CIPV |  | S. CIPV, ORPV, ONPV, FAO, Partenaires commerciaux, autres administrations (douane, le commerce, la défense …) | Le circuit d’entrée des végétaux et produits végétaux est connu et transparent |
| les listes d’organismes nuisibles réglementés | Réactualisation de la liste d’organismes nuisibles |  | Deux ans | ONPV |  | Recherche scientifique, l’université, laboratoires, Ministère de l’Agriculture, les producteurs, Ministère des Eaux et Forêts, les forestiers, autres….. | La liste définitive des organismes nuisibles est disponible |
|  | Diffusion de la liste |  | Continu | Point focal |  | S.CIPV, Partenaires commerciaux, Douane, le Commerce, universités, ORPV, ONPV, média | Liste est connue et postée sur le PPI |

# Echange d’Information National et Plan d’Action de Communication du Gabon

Date:	début des activités 06 Novembre 2012

| Actions | Activités | Délai | Responsibilité | Partie prenante | Résultats attendus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réactualisation des informations sur le PPI | Répertorier les informations manquantes sur le ppi | 2 jours | Point de contact | Point de contact | Lacunes sont répertoriées |
|  | Préparation des données | 2 semaines | ONPV | ONPV, sources d’informations | Les données à poster sur le PPI sont disponibles |
|  | Postage des informations manquantes sur le PPI | 2 semaines | Point de contact | Point de contact | Les informations disponibles sur le PPI et accessibles à tous |
| Préparation des outils de communication | Conception fiches d’observation, | Un mois | Agents de l’ONPV | L’administrateur de crédit et secrétariat de la DGA, DDPV, ONPV | Le matériel de collecte d’information est disponible |
|  | Conception des posters | 1 mois | ONPV, DGA | DPPV, DGA, ONPV |  |
| Collecte d’information | Identification des sources d’informations phytosanitaires | Un mois | Agents de l’ONPV | Les services concernés par l’information phytosanitaire | Toutes les sources d’informations sont connues |
|  | Sensibilisation des sources d’informations pour la mise à disposition des données : correspondances, visites… | Continu | Agents de l’ONPV | Sources d’information | L’information obtenue par les rapports, les fiches d’observation sont reçue et compilées |
| Traitement et stockage de l’information | Réception des informations sous forme de rapport, | Continu | Agents de l’ONPV | Personnel du Service | L’information est disponible |
|  | Traitement de l’information | Continu | Agents de l’ONPV | Personnel du Service | L’information est analysée |
|  | Stockage de l’information | Continu | Agents de l’ONPV | Personnel du Service | Les données sont classées par thèmes |
| Diffusion de l’information | Diffusion de l’information | Continu | Agents de l’ONPV |  | L’information est mise à la disposition des partenaires désireux |
|  | Evaluation |  |  |  |  |