# Echange d’Information National et Plan d’Action de Communication du Cameroun

Date:	03 Novembre 2012

| No | Action | Délai | Responsibilité | Partie prenante | Resultats attendus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Collecter, compiler et poster les informations nécessaires sur le PPI (les obligations de signalement, les publications, etc.) | Continu | Editeur/Point de Contact Officiel du CIPV(PCO) |  | Les obligations, en tant que partie contractante à la CIPV sont remplies |
| 2 | Revue et mettre à jour les informations déjà publiées sur le portail (l’organigramme, Points d’entré, les textes réglementaires, etc. .) | Continu | Editeur |  | Les informations publiées dans le PPI sont actualisées |
| 3 | Compiler et diffuser des informations phytosanitaires pour les inspecteurs/ contrôleurs phytosanitaires et des vulgarisateurs agricoles et les acteurs. | Jan – Juin 2013 | Editeur/PCO | Le service de la quarantaine végétale | Information disponible pour les inspecteurs et contrôleurs phytosanitaires et les acteurs |
| 4 | Organiser un atelier de sensibilisation sur le processus d'échange d'informations et l'utilisation du Portail Phytosanitaire International (personnel du MINADER et les parties prenantes) | 2013 | Editeur/PCO NPPO | Les cadres du MINADER, Le service de la quarantaine végétale, PPP Les Institutes de Recherche, le Ministère de l’environnement, la Douane | Les capacités des cadres du MINADER/partenaires sont renfoncées en matière d’échange d’informations phytosanitaires. |
| 5 | Compiler les données obtenues à partir de l'activité de surveillance et préparer une liste des organismes nuisibles | Jan – Sept 2013 | Editeur/PCO/service de la quarantaine | Les Postes de Police Phytosanitaires et les Bases phytosanitaires La Recherche (IRAD, IITA, CARBAP) Les Universités | Liste des organismes nuisibles disponible |
| 6 | Etablir une carte de distribution des nuisibles (ravageurs et des maladies) | Oct. –2013 | Editeur/PCO/service de la quarantaine, NPPO | La Recherche –IRAD etc., Base phytosanitaire Les Universités FAO | Une carte de distribution des nuisibles est établi |
| 7 | Conduire une formation sur l’ARP et Effectuer une analyse du risque phytosanitaire | Oct. 2013 - 2014 | Editeur/PCO/service de la quarantaine, NPPO | Les chefs de postes, bases phytosanitaire Recherche /Universités, Les Ministères | Les cadres de l’ONPV sont formés et la Liste des organismes nuisibles réglementés et les nuisibles de quarantaine sont disponibles |
| 8 | Créer un site web pour l'ONPV et un lien vers le site Web du MINADER et vers le PPI | 2013 | Editeur/PCO ONPV | Recherche, Universités, Organisations des Producteurs, ONG agricoles Ministères de l’Environnement, FAO, CPI etc : | l'échange d'informations entre les parties prenantes est amélioré |
| 9 | Compiler les notifications reçues sur la non-conformité et prendre les mesures nécessaires pour améliorer les qualités de services | Continu | Editeur/PCO/service de la quarantaine | Postes de police phytosanitaire | Le système de contrôle phytosanitaire est amélioré |
| 10 | Mettre en place un mécanisme de concertation national sur la question relative à la CIPV (Mettre en exécution le Conseil Phytosanitaire) | 2013 | Editeur/PCO/service de la quarantaine | Recherche, Universités, Organisations des Producteurs, ONG agricoles Ministère de l’Environnement, | Un mécanisme d'échange d'informations est en place et opérationnel, avec l'objectif de fournir régulièrement des informations |