# Echange d’Information National et Plan d’Action de Communication du TCHAD

Date:	03 Novembre 2012

| ECHANGES D’INFORMATIONS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Action | Délai | Responsabilité | Parties prenantes | Resultats attendus |
| 1 | Structure de l’ONPV | continu | Ministère de l’Agriculture et de l’irrigation | ONPV, Secrétariat Général du Gouvernement | Structuration l’ONPV selon les dispositions de la CIPV (l’organigramme de l’ONPV sur le PPI) |
| 2 | Réactualiser la liste des points d’entrée officiels | Juin 2013 | ONPV/Point de Contact Officiel CIPV | Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation, Les structures déconcentrées de l’ONPV ; service de la cartographie | Elaboration d’une carte des points d’entrée officiel disponible sur le PPI |
| 3 | Collecter des informations phytosanitaires et faire le signalement des nuisibles au niveau national | Continue | Les structures déconcentrés de la Direction de la Protection des végétaux (bases, postes de contrôle phytosanitaire et postes d’observation | Autres services étatiques représentés sur le terrain, les ONG, les agriculteurs et éleveurs , les militaires | Création d’une base de données sur les informations phytosanitaires sous forme de rapports ; fiches, bulletin ou informatisées disponibles |
| 4 | Introduire les textes législatifs et règlementaires pour le contrôle | Décembre 2012 | Point de Contact officiel de la CIPV | Editeur du PPI | Textes législatifs/règlementaires disponibles sur le PPI |
| 5 | Réactualisation de la liste des nuisibles Règlementés | 2014 | ONPV /Point de Contact Officiel de la CIPV | Les structures déconcentrés de la DPVC , le Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation, l’ITRAD, Ministère de l’Environnement, les Universités | Liste des nuisibles réactualisés et disponible dans le PPI |
| 6 | Sensibiliser des décideurs et partenaires financiers, ONG, producteurs sur l’importance des activités d’échange d’informations phytosanitaires |  | ONPV | Les services déconcentrés de la Direction de la Protection des Végétaux, Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation, autres services étatiques représentés sur le terrain, la Douane, le Ministère de la communication | Les décideurs, Partenaires financiers, ONG et Producteurs sont impliqués dans les activités d’échanges d’information |
| 7 | Sensibiliser les acteurs impliqués dans les activités d’échange d’informations phytosanitaires à la connaissance et à l’utilisation du Portail Phytosanitaire International | Continu | ONPV/Point de Contact Officiel | ORPV, ONPV, FAO,CIPV | Bonne compréhension et bonne utilisation du PPI |