Echange d’Information National et Plan d’Action de Communication de [SAO TOME]

Date:	03 Novembre 2012

| No | Action | Délai | Responsibilité | Partie prenante | Resultats attendus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Sensibiliser les partenaires pour la disponibilisation de l’information 2. Définir les taches de tout intervenant 3. Définir un plan de travail et le chronogramme d’activités 4. Créer une base de données | 3 mois 3 mois 4 mois Une annéé | PF CIPV/ONPV | Recherche Universités Organisations des Producteurs ONG agricoles Différents ministères : Agriculture, Elevage et Pêche, Environnement, Commerce, Santé publique, Services des douanes Police des frontières et immigration Services de transports terrestres, aériens et maritimes Média FAO | Partenaires sensibilisées Les aches des intervenants defines Plan de travail et chonogramme adoptés Base des données crée |
|  | 5. Sensibilisation des partenaires sur l’importance de la communication 6. Elaboration des affiches, dépliants, brochures et des posters 7. Organisation de sketch, de pièces de théâtre | 3 mois 6 mois Une année | PF CIPV/ONPV |  | Partenaires sensibilisées Des affiches, dépliants, brochures et des posters élaborés sketch, de pièces de théâtre organisée |
|  | 8.Publications des obligations des parties prenantes CIPV dans PPI | 2013 | PF CIPV et Edteur |  | Informations publiées |
|  | 9.Création d’un site web phytosanitaire | 2013 | PF CIPV/ONPV |  | Site web crée |
|  | 10.Actualisation de la legislation phytosanitaire | 2013 | ONPV |  | Legislation actualisé |