C

植物检疫措施委员会

第六届会议

2011年3月14－18日，罗马

秘书处的报告 （2010年1月1日至12月31日）

暂定议程议题6

  - 以下是《国际植物保护公约》（植保公约）秘书处工作报告，根据植物检疫措施委员会（植检委）第一届会议（2006年）通过的植检委五年业务计划（2007－2011年）中的七项目标编写。本报告包括2010年1月1日至12月31日的工作内容。

  - 与去年一样，文件提供了附件，帮助植检委成员将原计划活动和已实施活动进行比照，并说明了与原计划活动的不同及状况。

  - 截至2010年12月31日，国际植保公约已有177个缔约方（见议题13.2）。

  - 2010年财务报告和业务计划见议题13.4.1。

  - 除了为国际植保公约信托基金提供的捐助外（详见议题13.4.1），2010年接收的财政捐款和实物捐助如下：

### 2010年接收的财政捐款

- 欧洲联盟（EU）为发展中国家提供资金，使其得以参加植检委其它与标准制定相关的会议，欧盟已承诺在未来两年提供类似的资助；

- 美洲农业合作研究所（IICA）承办并部分资助了拉丁美洲及加勒比区域国际植检措施标准草案研讨会；

- 国际原子能机构（IAEA）/粮农组织联合司为果蝇技术小组（TPFF）会议专家提供了旅费；

- 日本部分资助了植检处理技术小组（TPPT）会议；

- 韩国为亚洲区域国际植检措施标准草案研讨会提供了资助；

- 美国为一个标准制定计划准专业官员（APO）职位提供了资助，这个职位已被延长至2011年10月。

### 2010年获得的实物捐助

  - 加拿大资助了从事标准制定工作的两名顾问，任期各为三个月。

  - 中国继续与秘书处合作，将国际植物检疫门户网站翻译成中文。

  - 中国、俄罗斯联邦和南非在2010年承办了国际植物检疫门户网站培训会议。

  - 格鲁吉亚承办了一个货物植检抽样检查区域研讨会。

  - 新西兰资助了从事标准制定工作的一名任期一个月的顾问；葡萄牙于2010年8月承办了第22届区域植物保护组织技术磋商（TC-RPPOs）会议。

  - 俄罗斯联邦承办并部分资助了为波罗的海、中亚、东欧和独联体讲俄语国家举办的国际植检措施标准草案审查研讨会。

  - 英国和北美植物保护组织（NAPPO）各提供了一名职员帮助筹备植检委第五届会议（2010年）。

  - 美国资助了两名顾问（一名任期九个月，从事标准制定，另一名从12月15日开始，兼职从事能力建设）；

  - 美国、生物条形码协会和史密森尼博物院联合承办了诊断规程技术小组会议。

  - 马来西亚、菲律宾、英国、赞比亚的国家植保机构和区域植保组织南锥体植物卫生委员会（COSAVE）帮助秘书处汇总成员对国际植检措施标准草案的意见。

  - 亚太植物保护委员会（APPPC）、欧洲和地中海植物保护组织（EPPO）、非洲植物检疫理事会（IAPSC）、太平洋植物保护组织（PPPO）、北美植物保护组织（NAPPO），帮助所在区域组织召开了区域国际植检措施标准草案研讨会。

  - 欧洲和地中海植物保护组织为俄语翻译提供了帮助，并与荷兰国家植保机构联合承办了一次专家工作组会议。

  - 北美植物保护组织为西班牙语翻译提供了帮助，并承办了一次专家工作组会议。

  - 区域植物保护和家畜卫生国际组织（OIRSA）为植检能力评价所要求的西班牙语翻译提供了帮助。

  - 若干缔约方、区域组织和国际组织承办、组织专家工作组会议、技术小组会议和一些研讨会，并在某些情况下提供资金，使这些会议得以举行。

# 目标1：一项强有力的国际标准制定和实施计划

  - 标准委员会（sc）、技术小组（tp）和专家工作组（ewg）的详细报告，以及成员磋商和各种征集的情况，可查询国际植检门户网站（ipp）www.ippc.int中的标准制定核心活动列表。

### 标准委员会和标准委员会工作组

  - 标准委员会于2010年4月和11月在意大利罗马粮农组织总部召开了会议。标准委员会工作组（SC-7）于2010年5月召开了会议。

  - 在4月举行的会议上，标准委员会批准了3项国际植检措施标准草案、1项植检处理和1项诊断规程供2010年成员磋商。标准委员会批准了2项技术规范，同意提交3项技术规范草案供成员磋商。标准委员会还检查了技术小组的工作。标准委员会未能完成对所有议题的讨论，一些内容推迟至下届会议。

  - 在2010年5月召开的会议上，标准委员会工作组研究了成员2009年对两项国际植检措施标准草案的意见，标准委员会工作组修改和批准了这些标准草案，供标准委员会在其2010年11月召开的会议上审议。

  - 在标准委员会2010年11月举行的会议上，标准委员会向植检委第六届会议（2011年）推荐了两项国际植检措施标准修订草案和一份附件草案。此外，标准委员会批准了1项技术规范并同意提交1项技术规范草案供成员磋商。标准委员会也讨论了若干其它问题，但是又一次未能完成对所有议题的讨论。标准委员会将一些内容推迟至下届会议讨论，并同意通过电子讨论和决策程序审议一些急迫的议题。

### 成员对技术规范草案的磋商意见：

  - 在始于2009年12月的成员磋商中，国际植保公约秘书处共收到9名成员对下述规范草案的意见：

- 确定水果果蝇（Tephritidae）寄主状况的试验规程（收到37份意见）；

- 检查程序的一般准则（收到22份意见）；

- 最大限度地降低有害生物通过国际贸易中海运集装箱和运输工具的传播（收到45份意见）；

- 最大限度地降低国际贸易中存储商品的检疫性有害生物风险（收到23份意见）；

  - 管理员们审查了这些意见并对规范草案做了相应的修改。

  - 在始于2010年7月的成员磋商中，国际植保公约秘书处收到11名成员和1个国际组织对如下3项规范草案的意见：

- 最大限度地降低有害生物通过空气容器和飞行器的传播（收到23份意见）；

- 授权植物检疫活动的系统（收到20份意见）；

- 国际运输过程中产生的具有潜在有害生物风险的废物的安全处理和存放（收到28份意见）；

  - 管理员们审议了这些意见并对规范草案做了相应的修改。标准委员会批准了一项规范草案供成员通过电子决策程序进行磋商，秘书处于2010年12月提交了以下2项规范草案供成员磋商：

- 在非疫区发现果蝇爆发的情况下建立和维护果蝇管制区；

- 种子的国际运输。

### 向植检委第五届会议（2010年）推荐的国际植检措施标准草案

  - 向植检委第五届会议（2010年）推荐按照正常程序通过以下国际植检措施标准草案：

- 国际贸易中脱毒马铃薯（Solanum spp.）微繁材料和微型薯的国际植检措施标准草案（收到91份意见）；

- 植物入境后检疫站的设计和运作国际植检措施标准草案（收到47份意见）；

- 第5号国际植检措施标准草案修正案植物检疫术语表（收到1份意见）；

- 第26号国际植检措施标准：2006版附件草案果蝇诱集（收到84份意见）；

- 第28号国际植检措施标准：2009版附件草案限定有害生物的辐照处理（收到40份意见）（注意：标准委员会将这些植检处理从特殊程序转为正常程序提交植检委第五届会议）：

- 美洲梅锥象甲（Conotrachelus nenuphar）；

- 甘薯蚁象（Cylas formicarius elegantulus）；

- 西印度甘薯象甲（Euscepes postfasciatus）；

- 梨小食心虫（Grapholita molesta）；

- 缺氧条件下梨小食心虫（Grapholita molesta）。

  - 在植检委第五届会议（2010年）之前14天，秘书处收到了15个国家对上述国际植检措施标准草案的意见，并汇总供植检委审议。

### 成员对国际植检措施标准草案的磋商意见

  - 2010年国际植检措施标准草案成员磋商的期间为2010年6月20日至9月30日。

  - 秘书处提交了下列国际植检措施标准草案供成员磋商：

  - 通过正常程序的三项国际植检措施标准：

- 提交新的处理供纳入第15号国际植检措施标准：2009版国际贸易中木质包装材料管理准则（收到323份意见）；

- 果蝇有害生物风险分析系统方法（收到870份意见）；

- 管理与种植植物国际贸易相关的有害生物风险综合措施方法（收到956份
意见）。

  - 通过特殊程序的二项国际植检措施标准：

- 地中海实蝇（Ceratitis capitata）辐照处理（第28号国际植检措施标准：2007版附件）（收到9份意见）；

- 李痘病毒诊断规程（收到298份意见）。

  - 秘书处在志愿者（参见前述10点）的帮助下，汇总了对于国际植检措施标准草案的意见。秘书处收到了43个成员和3个国际组织的意见。对于正常程序下的国际植检措施标准草案，秘书处将汇总的意见提交管理员，管理员审查意见、准备回应和修改国际植检措施标准草案，供标准委员会工作组2011年5月召开的会议审议。对于特殊程序下的国际植检措施标准草案，秘书处将汇总意见提交适当的技术小组管理员，由他们审查意见、准备回应和修改国际植检措施标准草案，供标准委员会通过电子讨论和决策程序审议。

  - 在植检委第五届会议上（2010年），四个缔约方和一个区域植保组织自愿帮助秘书处汇总国际植检措施标准草案成员评议意见。

### 成员意见在线系统

  - 为使成员意见的汇总过程更为顺畅，秘书处继续在线意见系统的开发工作。系统测试预定于2010年6月中旬开始，但是推迟了，主要是由于秘书处工作人员减少。目前正在进行的系统测试落后于时间表，但如果没有重大问题出现，系统应可完成并在2011年成员磋商期间使用。

### 技术小组

  - 技术小组的（TP）报告一旦完成即发布于国际植检门户网站。

### 术语技术小组

  - 术语技术小组（TPG）于2010年10月11－15日在罗马召开了会议。术语技术小组审议了成员对国际植检措施标准草案相关的术语及在标准之内和之间使用的一致性的意见。术语技术小组将向这些国际植检措施标准的管理员们提交相关建议。

  - 术语技术小组继续其在已通过的国际植检措施标准中术语使用一致性的活动。尤其是，其提出了第5号国际植检措施标准修订案。其它信息可参阅植检委2011/2010会议报告。

  - 术语技术小组讨论了目前标准制定主题和优先重点清单上的许多术语（主题），将向标准委员会提出术语表修改建议。

  - 术语技术小组完成了蒙特利尔议定书有关国际植保公约的术语补编草案，并提出了增加和删减标准制定主题和优先重点清单上术语的建议。术语技术小组讨论并同意术语表注解的更新，一旦标准委员会完成审查，2010版将作为解释性文件予以发布。

### 诊断规程技术小组

  - 诊断规程技术小组（TPDP）会议于2010年7月26－30日在美国华盛顿召开，会议由生物条形码协会、史密森尼博物院和美国农业部动植物卫生检疫局联合承办。

  - 诊断规程技术小组讨论了9项诊断规程（DP），并就改进其工作程序和规程草案质量进行了广泛的讨论。秘书处向诊断规程技术小组通报了标准委员会和主席团已开始进行的关于如何改进诊断规程批准过程的讨论。诊断规程技术小组成员一致认为，当前的批准进度即每年仅有一个规程草案供成员磋商，对于标准制定主题和优先重点清单上的规程数量（超过30项），或者激励起草诊断规程的专家而言是不合适的，这些专家在规程起草上付出了极大努力却只能看着它们停留在系统中。关于改进规程的制定过程，诊断规程技术小组建议，在制定的早期阶段进行更为广泛的专家咨询，以确保进入成员磋商阶段的规程业已经过了全球具备有害生物相关专业知识的专家的广泛讨论。此项建议后来经主席团和战略计划和技术援助非正式工作组讨论，同意由秘书处在植物检疫门户网站上设立一个站点，以协助这方面的专家咨询。

  - 另外，根据2010年10月主席团和战略计划和技术援助非正式工作组的决议，标准委员会批准的供成员磋商的诊断规程草案将在国际植检门户网站上发布。
国家植物保护组织和区域植物保护组织可以登录国际植检门户网站https://www.ippc.int/index.php?id=1110769&no_cache=1&L=0，在提交正式成员磋商之前查看这些诊断规程草案。

  - 最后，诊断规程技术小组正在审查成员在2010年就李痘病毒诊断规程草案进行磋商时提出的意见。

### 果蝇非疫区和系统方法技术小组（果蝇技术小组）

  - 果蝇非疫区和系统方法技术小组（TPFF）于2010年10月4-8日在奥地利维也纳国际原子能机构（IAEA）总部召开会议。粮农组织/国际原子能机构联合司承办并资助了会议。会议期间，果蝇技术小组最终将成员意见纳入第26号国际植检措施标准：2006版附件果蝇诱集。植检委第五届会议（2010年）建议，标准委员会也同意，将该草案退回技术小组修改，并要求果蝇技术小组向标准委员会于2010年11月召开的会议提交这个国际植检措施标准草案。另外，植检委第五届会议（2010年）推迟了另一轮成员磋商。在这次会议上，果蝇技术小组还拟定了一个确定水果果蝇（Tephritidae）寄主状况的试验规程国际植检措施标准草案，讨论和修改了在非疫区发现果蝇爆发的情况下建立和维护果蝇管制区的规程草案。

### 林业检疫技术小组

  - 林业检疫技术小组（TPFQ）原定于2010年7月在土耳其伊兹米特举行，但是由于难以获得签证，秘书处重新安排于2010年9月20－24日在意大利罗马召开会议。

  - 在考虑标准委员会意见的基础上，林业检疫技术小组最终完成了管理木材国际运输中的植物检疫风险标准草案。技术小组还审查了已收集到的与树木种子运输相关的风险信息，并考虑了与一项全面的种子标准相衔接的可能性。此外，林业检疫技术小组同意用于修订第15号标准：2009版附件1的拟议文本，这将为应用热处理的适当程序提供指导并纠正标准文本与附件（关于甲基溴处理准则）之间的不一致性。此外，林业检疫技术小组审查了按植检处理技术小组的建议对木质包装材料进行植物检疫处理的可行性和适用性，还审查了旨在反映出这两种新植检处理措施并对第15号标准：2009版附件1进行修订的其它建议，这些修订随后通过电子邮件获得通过。

  - 林业检疫技术小组还为更新正由作者独立编写的第15号国际植检措施标准：2009版的解释性文件提供了投入。

### 植检处理技术小组

  - 植检处理技术小组（TPPT）会议于2010年7月26－30日在日本京都召开，会议由日本承办并提供部分资助。技术小组审议了33项提案或植检处理。其中，19项处理是技术小组之前已审议过的（10项果蝇处理（2项蒸汽热处理和8项冷处理）；6项木质包装材料处理和3项辐照处理）。其中的若干提案已被标准委员会退回植检处理技术小组要求予以说明和进一步的成员磋商。其余14项处理提案是在2009年（9项果蝇热处理）和2010年（5项果蝇冷处理）收到的。

  - 植检处理技术小组向标准委员会推荐了3项植物检疫处理。植检处理技术小组要求标准委员会批准对于10项植检处理的文字修订，以回应成员的意见。植检处理技术小组还取消了通过其工作计划提出的8项植检处理方案，因为这些方案的提交者未依照秘书处要求提交补充材料（5项处理方案），或者因为这些方案只是实验室程序或重复提交（3项提案）。植检处理技术小组没有时间审议一项提案，并要求提交者就其方案进行说明。

### 木质包装材料处理

  - 木质包装处理工作在植检处理技术小组和林业检疫技术小组的工作计划中均有涉及。前者使用第28号国际植检措施标准：2007版（限定有害生物的植物检疫处理）审查提交的处理方法，而后者就拟议纳入第15号国际植检措施标准：2009版的处理方法的可行性和适用性提供建议。

  - 植检处理技术小组在其2010年举行的会议上推荐了2项木质包装材料处理作为第28号国际植检措施标准：2007版的附件，它们将按特殊程序处理。秘书处向林业检疫技术小组转交了这些方案供审查。林业检疫技术小组审查了这些处理方案，并对第15号国际植检措施标准：2009版提出了修订建议，这将按正常程序处理。对于一个处理提案的可行性仍然存有一些疑问。

### 专家工作组

  - 一旦专家工作组（EWG）的报告最后定稿，就会国际植物检疫门户网站上发布。

### 进口植物育种材料专家工作组会议

  - 欧洲和地中海植物保护组织和荷兰国家植物保护组织承办了于2010年2月1－5日在荷兰阿姆斯特丹召开的进口植物育种材料专家工作组会议。专家工作组起草了一项国际植检措施标准草案。

### 国际贸易中与植物相关的土壤和生长介质运输的专家工作组会议

  - 北美植物保护组织和加拿大国家植物保护组织承办了于2010年6月14－18日在加拿大渥太华举行的国际贸易中与植物相关的土壤和生长介质运输专家工作组会议。专家工作组起草了一项国际植检措施标准草案。

### 专家工作组的工作（通过电子方法）

  - 标准委员会建立了若干小型专家工作组，以便根据标准委员会的意见用电子方法对下列国际植检措施标准草案进行调整和最后定稿国际植检措施标准草案：

- 作为检疫对象的植物有害生物风险分析；

- 进口前植物检疫许可；

- 第7号国际植检措施标准修订草案的附录1关于公职人员签发植物检疫证书的指南。

### 征集专家

  - 2009年12月，秘书处征集了一次参加下列专家工作组的专家提名。

- 旧车辆、机械和设备的国际运输（收到5位提名）

- 国际贸易中与植物相关的土壤和生长介质运输（收到10位提名）

  - 2010年3月，秘书处通过电子邮件向标准委员会转交了这些提名，供委员会考虑。标准委员会为这两个工作组遴选了一些专家。但是，由于植检委安排了更加重要的工作，导致旧车辆、机械和设备国际运输专家工作组会议无限期推迟。

  - 2010年2月，秘书处征集一名术语技术小组中文成员，标准委员会收到了一位提名并已批准。

  - 2010年7月，秘书处征集术语技术小组新的（俄语和西班牙语）成员，以及参加国际贸易中最大限度地降低有害生物通过海运集装箱和运输工具传播的专家工作组的专家。秘书处收到的提名很少，有些人提出延长截止日期。因此，经与标准委员会主席和各自的管理人员协商，秘书处决定延长所有提名人的提交日期。秘书处收到了针对术语技术小组成员的提名（3位俄语提名和3位西班牙语提名）和针对海运集装箱专家工作组的提名（17位提名）。标准委员会在其2010年11月召开的会议上遴选了2名新的术语技术小组成员，秘书处希望在2011年1月通过电子决策系统提交其关于海运集装箱专家的建议。

  - 2010年9月，秘书处为诊断规程技术小组征集一位（具有细菌学专长）的专家，作为小组的新成员。秘书处收到三位提名，将在2011年对这些提名进行审议。

### 征集植物检疫处理方案

  - 2009年12月，秘书处征集有关柑橘类地中海实蝇（Ceratitis capitata ）和昆士兰果实蝇（Bactrocera tryoni）冷处理的具体信息和数据。秘书处收到了5份提交材料。

### 国际植检措施标准出版物

  - 秘书处在国际植物检疫门户网站（https://www.ippc.int/index.php?id=ispms&L=0）上张贴了植检委第五届会议（2010年）通过的下列国际植检措施标准：

- 第33号国际植检措施标准：2010版。国际贸易中脱毒马铃薯（Solanum spp.）微繁殖材料和微型薯

- 第34号国际植检措施标准：2010版。入境后植物检疫站的设计和运作

- 美洲梅锥象甲（Conotrachelus nenuphar）的辐照处理（国际植检措施标准第28号附件9：2007版）

- 梨小食心虫（Grapholita molesta）的辐照处理（第28号国际植检措施标准附件10：2007版）

- 缺氧条件下梨小食心虫的辐照处理（28号国际植检措施标准第附件11：2007版）

- 棕榈蓟马（Thrips palmi）的诊断规程（第27号国际植检措施标准附件1：2006版。限定有害生物诊断规程）

  - 根据秘书处制定的新式指南，正在对2010年英文版标准合订本按商定的更改进行更新和排版。经与植物检疫处理技术小组（TPPT）磋商，制定了第28号国际植检措施（限定有害生物的植物检疫处理）所附的植物检疫处理指数。一旦完成，2010年英文版标准合订本将在国际植物检疫门户网站上公布。2010年阿拉伯语版标准合订本已经更新并在国际植物检疫门户网站上公布。秘书处将视资源情况，尝试用新的PDF格式对植物检疫措施标准进行更新。

### 合作出版协议

  - 粮农组织已与下列成员达成4个合作出版协议，即：巴西（葡萄牙语）、欧洲及地中海植物保护组织（EPPO）（俄语）、日本（日语）和韩国（朝鲜语）。这些协议允许这些国家翻译国际植物检疫措施标准。一旦翻译完成，秘书处就可以在国际植物检疫门户网站上链接这些非官方版本。粮农组织和德国（德语）之间的合作出版协议正在准备签署过程中。

### 语言审查小组

  - 植检委第五届会议（2010年）通过了允许成员国解决标准翻译问题的一个程序。程序通过后，植检委同意纠正英文版以外的其他语言版本的国际植检措施标准的错误。结果，两个语言审查小组（LRGs）（法文和西班牙文）达到了标准，审查了植检委第五届会议（2010年）通过的标准。其他信息见CPM2011/11。

  - 秘书处与对阿拉伯语和中文感兴趣的各方进行了联系，但到截止日期，秘书处没有获得所需的信息。

### 解释性文件

  - 解释性文件的编写工作在2006年中期被调整为低度优先，因此，所有工作被搁置。标准委员会认为，急需修订第15号国际植检措施标准：2002版的解释性文件，以反映第15号国际植检措施标准：2009版。一个独立的作者队伍正在更新此解释性文件，他们要求在2010年10月获得林业检疫技术小组（TPFQ）投入。

  - 此外，作为国际植检措施标准第5号的解释性文件公布的注解词汇表2010版正在最后定稿。

A.	标准实施

### 第15号国际植检措施标准标识注册的更新

  - 标识注册工作已在若干国家开始。有关在国际、区域和国家层面的标识注册状况的详细信息见议程议题9.8.1。

  - 还有许多尚未开始注册工作的国家，由于注册资金不足，预计不会开始。在这些国家中，标识注册需要根据各自国家的程序进行。

  - 秘书处作为一个顾问编写了职权范围草案，并制定了一份合同，以审查保护标识的各种方案。顾问报告已在2010年年底提交给秘书处，并将提交主席团，以征求他们的指导和意见。

# 目标2：适于履行国际植物保护公约义务的
信息交换系统

### 联络点

  - 秘书处注意到2010年在更新和维护国际植保公约联络点信息方面的工作继续得到改进。主席团成员、区域植保组织（RPPOs）和粮农组织区域和分区域植保官员在更新信息方面发挥了重要作用。表1概述了国际植保公约联络点（缔约方和非缔约方），以及国家和区域植保组织的编辑人员的情况（截至2010年12月8日）。表2概述了与更新和维护有关的活动。这非常有助于改进秘书处和缔约方的交流沟通。2010年，大部分缔约方联络点（88%）把他们的信息至少更新了一次。

表1：国家植保机构联络点和国家植保机构及区域植保组织编辑数量

| 区 域 | 缔约方 |  |  | 非缔约方 |  | 编辑人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 官方联络点 |  | 非官方联络点 | 信息点 |  | 缔约方和非缔约方 |  |
| 非洲 | 44 |  | 2 | 6 |  | 64 |  |
| 亚洲 | 22 |  | 2 | 4 |  | 54 |  |
| 欧洲 | 45 |  | 1 | 0 |  | 44 |  |
| 拉丁美洲及加勒比 | 31 |  | 2 | 0 |  | 32 |  |
| 近东 | 12 |  | 3 | 1 |  | 16 |  |
| 北美洲 | 2 |  | 0 | 0 |  | 3 |  |
| 西南太平洋 | 10 |  | 3 | 3 |  | 21 |  |
| 合计 | 164 |  | 13 | 14 |  | 234 |  |
|  | 177 |  |  |  |  |  |  |

| 表2：国际植保公约国家联络点更新和变化的国家百分比 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 域 |  | 新联络点 % |  |  | 联络点 信息更新* % |  |
| 非洲（50） |  | 42 |  |  | 86 |  |
| 亚洲（28） |  | 50 |  |  | 82 |  |
| 欧洲（47） |  | 39 |  |  | 88 |  |
| 拉丁美洲及加勒比（33） |  | 48 |  |  | 96 |  |
| 近东（16） |  | 37 |  |  | 81 |  |
| 北美洲（2） |  | 50 |  |  | 100 |  |
| 西南太平洋（16） |  | 31 |  |  | 81 |  |
| 平 均 |  | 42 |  |  | 88 |  |

* 国家联络点信息变化一次或多次

B.	非官方联络点

  - 下列缔约方设有非官方联络点，但仍需正式提名才能成为国际植保公约官方联络点：

- 非洲：贝宁、布基纳法索；

- 亚洲：哈萨克斯坦、塔吉克斯坦；

- 欧洲：希腊；

- 拉丁美洲及加勒比：巴哈马、圣基茨和尼维斯；

- 近东：巴林、科威特、阿拉伯联合酋长国；

- 西南太平洋：斐济、图瓦卢、瓦努阿图。

C.	国际植物检疫门户网站（IPP）

  - 中文翻译正在由中国国家植物保护机构承担。

  - 秘书处采用了一些工具，确保主要内容的翻译和国际植物检疫门户网站的导航保持最新状态。国际植保公约秘书处采用了多家翻译服务来承担这一翻译工作，大多数翻译是以合同形式在粮农组织以外进行的。

  - 在报告的数量和报告的国家数目方面，国家报告需继续改善。报告信息的更新仍然是个问题－详细情况和有关这方面的建议见议程议题10.1。

D.	有害生物报告

  - 有关这方面的建议，请参见议程议题10.2。

E.	信息交换国家能力建设研讨会

  - 秘书处（在可能的情况下，与粮农组织区域和分区域官员联合）已在中国、哥伦比亚、俄罗斯联邦和南非举办了信息交换能力建设研讨会，来自安哥拉、博茨瓦纳、智利、中国、哥伦比亚、刚果民主共和国、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、俄罗斯联邦、塞舌尔、南非、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦的国家植物保护机构的61位代表参加了会议。秘书处参加这些活动得到了正常计划资金的支持。所有其他费用由承办方、参与者或其他合作伙伴组织负担，如南部非洲发展共同体。

  - 在三个研讨会（哥伦比亚、南非和中国）结束后，要求与会者填写一份评价表。答复显示，97%的与会者（即回答了问卷的人）认为，研讨会是“非常适用”或“高度适用”（在1到5个等级中可打4或5级，n＝30），90%的人认为内容质量高（在1到5个等级中可打4或5级，n＝30）。大家都表示，他们的期望得到了满足。研讨会结束时，除了一位与会者外，所有与会者都意识到透明度的重要性，所有的受访者认为，他们的国家植保机构履行其信息交流的义务非常重要。此外，97%的与会者感觉到，对他们使用国际植物检疫门户网站寻找信息以支持国家植物保护机构活动的能力充满信心，93%的人认为完全能够添加和管理国际植物检疫门户网站的信息。

  - 研讨会之前，几乎有一半的国家没有履行任何报告义务，也没有其最新联系点的联系信息。研讨会期间和会后，与会的国家植保机构新提交或更新了50多份报告，包括21个新的有害生物的报告，12个新的关于植物检疫要求的文件，7个新的或更新的国家植保机构的描述，7份进入点清单，4份限定有害生物名单，一个新的紧急行动的报告。现在有一半与会国履行了67％或更多的基本报告义务。国家植保机构已表示，研讨会提高了他们开展后续行动的能力，而这些后续行动是满足对他们的报告要求所必须的。

# 目标3：有效的争端解决系统

  - 已经收到启动国际植物保护公约争端解决系统的官方要求，秘书处正与有关国家一起采取行动。

  - 争端解决附属机构2010年未召开会议。

# 目标4：加强成员国的植物检疫能力

A.	能力建设战略和有关问题

  - 植检委第五届会议（2010年）批准了一项关于国家植物检疫能力和国际植物保护公约植物检疫能力建设战略概念文件。这是一个全球性战略，其中包括六个战略领域和国家，区域和国际一级的利益相关方。植检委第五届会议（2010年）也同意建立一个专家工作组，负责审查和细化植物检疫能力建设行动计划，协助秘书处开发国家植物检疫能力，并考虑设立一个植检委常设机构的需求，负责处理能力建设问题。

  - 根据植检委第五届会议（2010年）批准的职责范围和基于主席团（2010年6月会议）提供的有关选举参与者和确定其特性的指南，秘书处组织了专家工作组会议。这次会议于2010年10月25－29日举行，与会者目前正在积极起草倡议，支持国际植物保护公约的能力建设领域。计划于2011年5月举行一个后续会议，以完成对业务计划的评估，对可能设立植检委附属机构的情况进行最后分析，评估国际植物保护公约秘书处的能力建设活动，以及项目的优先次序和发展工作，以支持国际植保公约能力建设战略。根据议题12.1，将向本次会议提交一份专家工作组成果的具体文件。

  - 植检委第五届会议（2010年）要求提供一份植物检疫能力建设活动目录，主席团成员要推荐候选人，为该目录提供信息（仅有5个地区提供了提名）。秘书处签约了一名短期顾问，负责搜集信息，开发能力发展项目和活动的数据库，并编制能够提供植物检疫能力建设活动信息的合同清单。该数据库目前正准备，并将根据议题12.1.2提交给植检委第六届会议（2011年）。

B.	植检能力评价工具

  - 由于规划没有完成，植检能力评价尚未准备一般发布，原因是根据粮农组织人力资源规则，秘书处无法将规划人员的合同延长到2010年下半年。区域国际农业卫生组织是中美洲的区域植保组织，为把植检能力评价翻译成所需的西班牙语做出了贡献。国际植物保护公约在2010年第四季度对新版植检能力评价做了直接但有限的实地测试。在做这些实地测试期间收到的反馈意见将于2011年第一季度用于微调植检能力评价工具，以确保2011年的晚些时候发布更稳定的版本。

C.	项 目

  - 秘书处仍在继续与捐助机构和缔约方开展积极的合作，为通过各种渠道资助的项目中的能力建设提供技术援助。主要项目列在按议题12.1.1提交给植检委第六届会议（2011年）的专门文件中。

  - 由标准及贸易发展基金、欧盟或粮农组织（技术合作项目）资助的项目数急剧增加，国际植物保护公约秘书处参与了不同层次的项目，新的战略和活动必须落实到位，以解决时间和人员短缺问题，例如，培训受训人员，确定遴选顾问的过程和提供指导。专家工作组就能力建设提出的意见和开展的工作是支持在这方面进行必要改变的核心。

D.	研讨会

### 审议国际植检措施标准草案的区域研讨会

  - 国际植物保护公约秘书处支持并出席了2010年召开的国际植检措施标准区域研讨会，以协助区域内的一些国家讨论和编制有关国际植物检疫措施标准草案的国家意见。自2001年以来一直举办这些研讨会，过去三年，每年举办七次这种研讨会，涉及除西欧和北美以外的所有粮农组织区域。

  - 表3提供了支持这些区域研讨会的资金来源和技术支持的详细情况。

| 表3：资金来源和技术支持 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区 域 | 资金来源 | 国际植保公约 秘书处技术支持 |
| 非 洲 | 非洲国家参与卫生和植物检疫标准制定组织/非洲联盟/非洲动物资源局 | 提供 |
| 亚洲 | 韩国 | 未提供 |
| 拉丁美洲 | 粮农组织通过北美植物保护组织/美洲农业合作研究所 | 提供 |
| 加勒比地区 | 粮农组织通过北美植物保护组织/美洲农业合作研究所 |  |
| 近 东 | 欧洲联盟 | 提供 |
| 波罗的海、中亚、东欧及独联体俄语国家 | 欧洲联盟 | 提供 |
| 太平洋 | 欧洲联盟 | 提供 |

  - 来自118个国家的191位国家与会者出席了2010年召开的审议国际植物检疫措施标准草案区域研讨会。关于评估国际植物检疫措施标准草案区域研讨会的详细信息列在议题12.4中。

E.	林业植物检疫标准实施指南

  - 粮农组织森林评估、管理和保护司制定了一个植物检疫林业措施和国际标准指南，国际植物保护公约秘书处参与了制定，细节列在议题12.5里。

# 目标5：国际植物保护公约的可持续实施

  - 2010年就制定新的国际植物保护公约战略框架进行了大量讨论，这种战略框架可以使国际植物保护公约的工作方案和报告制度与粮农组织制定的工作方案和报告制度相结合。这种结合是秘书处有效和更有效率运作的关键。这个主题将在议题13.5里进一步讨论。

  - 2010年，由于资源的限制，为了可持续实施国际植物保护公约，秘书处仍将面临重大挑战。尝试了制定筹资战略规划和采取具体行动，以填补空缺职位和获得更多的人力和财力资源。

A.	战略规划和稳定融资的适当法律安排

  - 已经计划召开筹资专家会议，但需要推迟。在有限的意见和应秘书处要求进行专家提名的情况下，秘书处与有关国际组织以及在粮农组织主管下的机构进行了联系，收集他们的经验和想法，并起草一份草稿供在非正式工作组会议期间讨论。有人提出，建议聘请顾问进一步制定能与国际植物保护公约的传播战略密切联系的筹资战略，但由于当前严峻的财政状况而没有落实。

  - 非正式工作组进行了讨论，秘书处制订了关于稳定融资的补充安排的讨论稿草稿，该草稿将在议题13.4.3讨论。

B.	人员配备

  - 2010年新任命的包括（注意：该清单不包括延期的）：

- D-1－秘书

- P-4－执行官员

- P-3－“实施情况审查和支持系统”管理，以前负责能力建设

- P-3－信息交流支持（以前由USA-APO信托基金支持）

- P-3 x 2－标准制订，2个短期职位（6个月和10个月）

- P-2－国际植物检疫门户网站管理员

- G-5－会务工作人员

- G-3－行政支持（主要负责标准制定计划）

  - 下面是截至2010年12月31日的人员编制行动的更新情况：

- P-5－国际植物保护公约协调员。遴选过程已接近最后阶段，面试将于2011年初进行。

- P-3－标准制定，3年的职位。已经开始准备空缺通知。

- 根据需要聘请新顾问。

  - 曾努力使用不直接花费国际植物保护公约秘书处的费用（或费用很低的）各类人力资源计划，这些类型的计划中包括无补偿的顾问，准专业官员，志愿者，实习等，值得注意的是，短期工作人员的学习曲线非常陡峭，这往往是任期短所致，只能在其合同结束时从事短期工作。

C.	提高认识

  - 秘书处在多个国际会议上讨论了额外拨款的需要，包括世界贸易组织－动植物检验检疫协定会议、标准和贸易发展基金会议，第十届生物多样性公约缔约国大会和外来物种机构间联络组会议。此外，还与世界动物卫生组织执行董事讨论了这一问题，并向访问粮农组织的各成员国代表团简要介绍了情况。秘书处还在继续努力，确保提高认识的行动付诸实施。除了这些外，与世界贸易组织－动植物检验检疫协定的交流，导致在世贸组织的新闻发布会上发布了国际植物保护公约秘书处急需资金的情况，与标准和贸易发展基金的交流导致在能力建设方面接受两个提案的具体项目资金的可能性。

  - 在寻求外部资金期间，据了解，获得标准制定的资金比较困难，但获得用于能力建设活动资金相对比较容易。鉴于此，今后的工作要努力把能力建设与标准制定活动合并在一个项目里，以便尽可能随时向这些重要活动提供资金。

  - 为了促进进一步提高认识，宣传材料很重要，可以用一个紧凑但有吸引力的方式讲解国际植物保护公约的作用和重要性。此外，这将有助于提供关于根据国际植物保护公约工作的影响的事实和解释今后其他工作重点应该是什么。这可能使潜在的资助者更容易了解投资国际植物保护公约的重要性。

  - 2010年，国际植物检疫门户网站（国际植物保护公约官方网站）得到广泛应用，帮助提高国际植物保护公约的认识。开辟了新闻项目，用照片和简单的语言和做出更多的努力来报告秘书处的活动。

  - 作为粮农组织内提高认识过程的一部分，秘书处一直同粮农组织的其他工作人员一道从事粮农组织的中期计划中详细说明的有关影响重点领域的工作，其中国际植物保护公约被确定为“影响重点领域7：标准制定”的一个领域。这些影响重点领域在希望吸引外部资金方面有助于提高对有关问题的认识。具体活动将要制定计划，以推动影响重点领域，第一个活动将于2011年3月1日开始，介绍和张贴相关问题的会议，包括国际植物保护公约。

D.	融 资

  - 尽管详细的2010年财务报告和2011年预算草案将在议题13.4里进行讨论，但是在非正式工作组会议、主席团会议、粮农组织计划委员会会议和粮农组织理事会讨论的2010年国际植物保护公约预算概要情况简单介绍如下：

- 参加对非正式工作组会议的与会者通报了严重的预算情况。基于他们的讨论，主席团主席分发一条描述该情况消息，并要求成员国考虑捐款，以帮助缓解危机。有几个国家已对这一要求做出回应，一些国家表明了资助的可能性，另外一些国家为国际植物保护公约信托基金捐款。由于这些额外捐款和粮农组织提供的其他资源，建议取消的某些活动又恢复了（计划2011年召开的植检委第六届夜间会议和其他一些活动）。

  - 在粮农组织计划委员会和粮农组织理事会会议上，一些国家提出了国际植物保护公约的资源状况问题，即各成员国注意到的问题。在此期间，秘书处获悉，2011年正常预算已在该两年期的下半年增加了（与以前的声明相反）。

E.	粮农组织章程第XIV条中的机构状况

  - 在粮农组织计划委员会会议上曾连续讨论了粮农组织章程第XIV条里的机构现状问题，其中包括国际植物保护公约。这些讨论的主要焦点就是这些机构享有更多自主权的可能性问题，这样，国际植物保护公约就可以用不同的方式进行运作。已经准备了对这些机构及其各缔约方的调查问卷，这些问卷应在2011年初分发下去。

F.	植检委的报告和程序手册

### 植检委第五届会议报告（2010年）

  - 植检委第五届会议报告（2010年）英文版已于2010年5月在国际植物检疫门户网站上张贴，但其他语言的版本要在2010年9月才能定稿。植检委第五届会议（2010年）所通过的、附在本报告后的国际植物检疫措施标准，也于2010年5月以电子格式作为单独的文件在国际植物检疫门户网站公布，所有其他语言文件将在2010年7月以电子格式在该门户网站公布。

### 国际植物保护公约程序手册的更新

  - 秘书处在2010年更新了程序手册将植检委第五届会议（2010年）之前和
期间以及2010年4月标准委员会会议期间所做决定和所制定程序列入该手册。
本手册只能通过电子形式获取，并张贴在国际植物检疫门户网站上（https://www.ippc.int/index.php?id=159891&tx_publication_pi1[showUid]=159931）。

# 目标6：国际植物保护公约的国际宣传及
与相关区域和国际组织的合作

  - 秘书处参加了一系列国际和区域组织会议。与这些组织的具体合作事宜参阅议题14.1。

# 目标7：评估世界植物保护状况

  - 2010年，在欧盟作出财务承诺后，更新了“实施评估和支持系统”的正式方案，并在2011年1月正式启动。详情见议题12.2。

  - 在植检委第五届会议（2010年）上，两个报告介绍了国际贸易对于生物安全和生物多样性的威胁：

- 水生植物和国际植物保护公约；

- 通过‘栽种的植物’防止病原体进入和扩散的国际协议中的科学和业务缺陷。

  - 在国际植物保护公约电子认证计划方面开展的活动很少，但可从新西兰获得资金，用于召开2011年有关电子认证内容的开放性工作组会议。

  - 请植检委：

- 对向秘书处工作计划提供资金和实物捐助的国家和组织表示感谢。

- 注意秘书处提供的有关2010年承担秘书处工作计划的工作情况。

|  |  |  | 国际植保公约秘书处－2010年进展报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标记的是植检委第五届会议（2010年）批准的行动。 行号仅用于查找。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 目标 |  |  |  | 战略领域 |  |  |  |  |  |  |  | 计划的行动 |  | 状况 | 差异的原因 |  |
|  |  |  | 目标1：标准实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 战略领域1.1标准制订、通过和修订 |  |  | (i) 专家起草小组和标准委员会召开会议制订标准 |  |  |  |  | - 组织两次标准委员会会议（4月和11月） |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 组织一次标准委员会工作组会议 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 编写标准委文件并张贴在国际植检门户网站上，包括为标准委4月会议准备新的国际植检措施标准草案，考虑成员评议意见后修改国际植检措施标准草案供标准委工作组研究，并采纳标准委工作组的修改意见后编写国际植检措施标准草案供标准委11月会议研究。这些会议的报告将在国际植检门户网站上发布。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 两次标准委会议（20场会议）将被翻译成要求的语言（目前标准委成员组成使用阿拉伯文、中文、英文、西班牙文） |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - *协调5个技术小组的工作以确保落实其工作计划，包括每个技术小组的一次会议。会议报告将张贴在国际植检门户网站上。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 植检处理技术小组将对植检处理进行完善并对2009年12月征集的植检处理进行研究。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 诊断规程正在术语技术小组的监督下由编辑团队进行编写。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4个国际植检措施标准草案、8个植检处理和2个诊断规程将由技术小组制订。 |  | 超额完成 | 国际植检措施标准草案数量大，30多个植检处理和10个诊断规程在制定的后期阶段。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将组织2次专家工作组会议并将编写的文件张贴在国际植检门户网站上。会议报告将张贴在国际植检门户网站上。将制订两个国际植检措施标准草案。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将发出一个提名专家（技术小组、专家工作组、诊断规程的作者）的要求。 |  | 超额完成 | 3次征集专家： - 术语技术小组中文成员 - 术语技术小组俄语和西班牙语成员 - 海运集装箱专家工作组成员 - 诊断规程技术小组细菌学家 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将提出2项技术规范草案供成员评议。 |  | 超额完成 | 发送5项技术规范供成员评议 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将编辑（包括封面上的状况框）、翻译5个国际植检措施标准草案（或相当），并在6－9月分发给成员评议。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6－9月的成员评议意见将汇总并张贴在国际植检门户网站上。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将向国家植保机构和区域植保组织发送提交植检处理数据的要求。 |  | 完成 | 征集果蝇冷处理 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 植检委第五届会议前14天提交的成员评议意见将进行汇总。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 战略领域1.1标准制订、通过和修订 |  |  | (ii) 提高标准制订和通过的效率 |  |  |  |  | - 促进语言审查小组的形成及管理审查过程 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书处准备‘长期标准战略’文件供非正式工作组研究。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 考虑使诊断规程和植检处理更快更高效的途经。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 新的互联网协作工具将被用来制订和修订国际植检措施标准草案（如google文档格式）。 |  | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 通过的国际植检措施标准将以五种语言张贴在国际植检门户网站上。 |  | 完成 | 2010年5月10日张贴 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 标准合订本将以英、法、西并首次以中文张贴在国际植检门户网站上。 |  | 部分完成 | 更新了2010年标准合订本阿拉伯文版并张贴于国际植检门户网站上，英文版尚待最终确定不一致的变化。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (iii) 设立维护标准制订计划的职位 |  |  |  |  | - 将聘用顾问来帮助文件的准备、会议的组织和国际植检措施标准的出版。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (iv) 环境和生物多样性方面的考虑 |  |  |  |  | - 专家起草小组研究每项标准的环境影响，该任务将列入所有的技术规范中。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 战略领域1.2标准的实施 |  |  | (i) 确定和解决标准实施中的制约因素 |  |  |  |  | - 支持“实施审查和支持系统”（见目标7） |  | 完成 | 财政支持从2011年开始 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 区域植保组织帮助成员实施标准，包括制订/修订其法规。 |  |  |  |  | - 通过国际植检门户网站收集标准实施的数据。 |  | 待定 | 财政支持从2011年开始 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 为国家植保机构和区域植保组织应用4项国际植检措施标准而制定广泛而系统性强的培训项目。 |  | 待定 | 等待能力建设专家工作组的结果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将编制调查问卷并分发给国家植保机构以找出标准实施的限制因素。 |  | 待定 | 财政支持从2011年开始 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将汇总和分析调查问卷结果以帮助指导国际植保公约能力建设项目。 |  | 待定 | 财政支持从2011年开始 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 顾问研究第15号国际植检措施标准的标识：秘书处将要求植检委成员帮助寻找一位合格的法律专家进行研究。 等待预算外资金组织研究。 |  | 完成 | 研究已完成，秘书处审查将提交2011年3月召开的主席团会议。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 第15号标准的标识注册的法律支持－没有计划活动 |  | 中止 | 未分配额外 资金。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 就第15号国际植检措施标准的实施工作，进一步扩展、编辑和介绍国际植检门户网站常见问题的Wiki网页。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  | 目标2：信息交流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 战略领域2.1：国际植保公约要求的信息交流落实情况 |  |  |  |  |  |  | (i) 通过秘书处和/或区域植保组织实施的能力建设活动帮助国家植保机构使用国际植检门户网站 |  |  |  | - 10个国家/分区域信息交流能力建设研讨会。 |  | 部分完成 | 2010年举行了两个分区域研讨会（在哥伦比亚和南非）和两个国家研讨会（在中国和俄罗斯联邦）。来自14个国家的61名国家植保机构的代表参加了这些研讨会。为中部非洲、中美洲和东南亚国家举办的研讨会被搁置，等待资金情况及完成与相关区域植保组织的联合工作。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书处将监测国家植保机构（符合其国际植保公约报告义务）张贴在国际植检门户网站上的信息，分析数据并提供相应帮助。 |  | 进行中 | 这是一项持续的计划。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 秘书处完成报告义务，并以粮农组织所有语言有效地交流行政事务。 |  |  |  | - 让缔约方能够及时获得有关信息（包括张贴报告和会议文件、会议产出、会议时间表更新等）。 |  | 进行中 | 这是一项持续的计划。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 制定国际植保公约交流战略，以支持筹资战略，提高对国际植保公约的认识并解释国际植保公约的重要性。 |  | - 进行中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (iii) 进一步制订必要的联合工作计划。 |  |  |  | - 将就国家有害生物报告商定与两个区域植保组织的联合工作计划。 |  | - 部分完成 | - 这是一项持续的计划 |  |
|  |  |  |  | - 战略领域 2.2：通过有效的开发和维持项目支持国际植检门户网站 |  |  |  |  |  |  | - (i) 为正在使用的国际植检门户网站制定程序并予以存档。 |  |  |  | - 秘书处维护、改进和管理国际植检门户网站，使得能够根据公约要求进行植检信息交换。 |  | - 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 维护和更新国际植检门户网站的硬件和软件 |  | - 完成 | - 这是一项持续的计划。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 编制和利用国际植检门户网站信息交换手册。 |  | - 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (ii) 设立职位维护和开发国际植检门户网站 |  |  |  | - 聘用顾问规划国际植检门户网站及其网页设计 |  | - 完成 |  |  |
|  |  |  | 目标3：争端解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 战略领域 3.1：鼓励使用争端解决系统 |  |  |  |  |  |  | (i) 宣传国际植保公约争端解决系统 |  |  |  | - 将编写国际植保公约争端解决程序小册子并张贴在国际植检门户网站上。 |  | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 更详尽地记录争端解决程序。 |  | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 区域植保组织确保成员意识到并能够使用争端解决系统 |  |  |  | - 秘书处将更新国际植保公约争端解决程序介绍并在五个区域会议上介绍。 |  | 部分完成 |  |  |
|  |  |  |  | 战略领域 3.2：支持国际植保公约争端解决系统 |  |  |  |  |  |  | (i) 对可能产生的争端提供秘书处支持 |  |  |  | - 如出现争端，活动的大部分费用将从当事方收取。因此，除答复非正式询问外，没有计划其他活动。 |  | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 向植检委报告争端解决活动 |  |  |  | - 将为植检委第六届会议编写2010年争端解决活动报告。 |  | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (iii) 其他活动 |  |  |  | - 酌情组织一次争端解决附属机构会议。 |  | 取消 | 会议被取消 |  |
|  |  |  | 目标4：能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 战略领域 4.1：出台方法和工具，帮助缔约方评价和提高其植检能力并评价技术援助需求 |  |  |  |  |  |  | (i) 更新、维护和分发植检能力评价工具 |  |  | - 开发独立的植检能力评价工具，至少在3个发展中国家进行实地测试并进行必要的调整，包括为实地测试寻找预算外资源。 |  | 进展中 | 由于秘书处内部缺乏设计能力而延误 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 分发闪存盘并提供在线内容。 |  | 进展中 | 由于秘书处内部缺乏设计能力而延误 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书处为东非植物检疫信息委员会开发有害生物信息管理系统提供投入。“一个联合国”资助的项目支持了对东非4个国家的访问。 |  | 完成 | 秘书处出席了在东非举行的东非植检信息委员会会议。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 拓展顾问和专家名册并将其张贴在国际植检门户网站上。 |  | 进展中 | 数据正在整理中，并正在由能力建设专家工作组监督。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 拓展资源数据库（培训资料、处理、诊断规程）并使其可从国际植检门户网站获得。 |  | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 应用植检能力评价工具和其他交互式学习工具进行战略规划和项目开发。 |  |  | - 将组办一次研讨会来培训选定人员。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  | 战略领域4.2：技术合作支持的国际植保公约工作计划 |  |  |  |  |  |  | (i) 区域讨论会、研讨会（区域植保组织合作/协助） |  |  | - 与会者在离开区域研讨会前完成在线调查。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 在格鲁吉亚为讲俄语国家实施国际植检措施标准举办一个区域研讨会。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 举办7次区域研讨会来审议国际植检措施标准草案 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 能力建设项目得到确立并实施 |  |  | - 秘书处编写一份关于区域植保组织具有认证和认可作用的讨论文件，供非正式工作组审议。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 五个项目设计团队帮助发展中国家编制植检项目。 |  | 超额完成 | 审查了超过15个项目 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 若从捐助者或粮农组织以外的机构获得预算外资金，开始执行3个植检能力建设项目或计划。 |  | 超额完成 | 开发了超过6个项目 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 国际植保公约秘书处支持大约4个粮农组织能力建设项目（如：技术合作项目）。 |  | 超额完成 | 支持了超过20个技术合作项目 |  |
|  |  |  |  |  | 战略领域 4.3：缔约方能够获得捐助者的技术援助 |  |  |  |  |  |  | (i) 捐助者认识到植检能力需求 |  |  | - 活动在5.2(ii)项下介绍 |  | 不适用 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 使缔约方了解可能的捐助者及其援助标准 |  |  | - 编写国际植保公约宣传报告并在10个场合使用。 |  | 完成 | 在所有能力建设项目、专家工作组和研讨会中使用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 准备和分发捐助标准信息 |  | 完成 | 向专家工作组发放 |  |
|  |  |  |  |  | 战略领域 4.4：制订植检能力建设战略，针对实施、筹资以及与粮农组织资源联系方面的工作。 |  |  |  |  |  |  | (i) 制订和促进植检能力建设战略的执行 |  |  | - 完善能力建设业务计划并提交植检委第六届会议。 |  | 部分完成 | 文本已编制将提交非正式工作组 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 整理成员和区域组织提供的材料，在专家工作组会议之前编目当前和计划的植检开发活动。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 制定运营计划，并利用逻辑框架和工作计划作为工具以实施能力建设战略。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - **将培训国际植保公约秘书处职员使用监测和评价工具，执行建设国家植检能力框架任务。 |  | 完成 | 培训所有职员 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 设立职位维护能力建设计划。将聘用顾问协助能力建设战略的执行。 |  | 尚未开始 | 因为缺乏资源 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 建立一个专家工作组（植检委第五届会议批准了职权范围），审查和完善植检能力建设运营计划。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  | 目标5：植检委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 战略领域 5.1：国际植保公约由一个有效的、可持续的基础设施支撑 |  |  |  |  |  | 植检委－会议 |  |  | - 编写概述植检委证书选项的讨论文件并提交非正式工作组。 |  | 待定 | 等待联合国对证书使用审查的结果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 安排地球谈判观察并报告植检委第六届会议。 |  | 待定 | 由于缺乏资源尚未完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 为非正式工作组提供信息，考虑举办一次有关植检委的高级别部长活动。 |  | 待定 | 感觉这需要长期规划 |  |
|  |  |  | 目标5：国际植物保护公约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 战略领域 5.1：国际植保公约由一个有效的、可持续的基础设施支撑 |  |  |  |  |  | (i) 植检委（或其附属机构）确定并正式成立的必要管理和运作机构 |  | - 按照主席团要求，重新确定非正式工作组的战略规划和主席团的短期规划和执行问题。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 审议根据粮农组织章程第XIV条设立的机构并就若干潜在利益向植检委报告。 |  | 部分完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 为调整植检委和其他国际植保公约会议时间的可能性准备相关信息。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书处审查植检委文件目录并向非正式工作组报告结果，供植检委未来予以考虑。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将组织一次非正式工作组会议 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 组织三次植检委主席团会议 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 分析与公约阿拉伯语、法语和西班牙语相关问题。 |  | 待定 | 在有可用资源时 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 提高透明度和问责制以更有效使用稀缺资源 |  | - 具体活动在5.2项下说明。 |  | 不适用 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (iii) 秘书处准备业务计划年度报告提交植检委 |  | - 编写和提交每个目标的预算、财务报告和工作计划，包括说明有哪些领域没有完成工作、原因以及开展了哪些额外活动。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将编制国际植保公约程序手册并每年更新，以便保持国际植保公约活动程序的透明，包括标准制订程序的整合（第三届植检委决定）。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (iv) 秘书处与区域植保组织协商获得哪些帮助来落实植检委年度计划 |  | - 在年度区域植保组织技术磋商会上制定国际植保公约和区域植保组织间的合作工作计划，以落实国际植保公约的各项活动并向植检委第六届会议报告。 |  | 完成 | 一些区域植保组织在其资源许可时为秘书处提供帮助。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) 适当的秘书处人员 |  | - 秘书将安排人员填补秘书处内空缺的职位 |  | 部分完成 | G5：接近完成 G3：已填补 P5：组织面试 P4：已填补 P3：进展中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将聘用顾问帮助可持续执行国际植保公约。 |  | 进展中 | 因为任务和人员变化，这项工作是持续性的。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书将制订人员配备计划以找到足够的人员资源来满足植检委工作计划的要求，并建立一个强有力的秘书处团队。 |  | 进展中 | 因为任务和人员变化，这项工作是持续性的。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 人员培训和发展。 |  | 完成 | 制定了每个职员的个人绩效计划，并在年中和年末检查。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书将与捐助者接洽，恳求其对人员配备计划中长期（<3年）职工费用进行捐助。 |  | 部分完成 | 宣传材料的编写正在进行。网络正在进展中。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 植检委－会议 |  | - 在植检委第三届会议报告之外，在国际植检门户网站的显要位置发布植检委的建议。 |  | 未开始 | 植检委文件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 组织一次植检委会议（3月） |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 资助或部分资助来自发展中国家的65位代表参加植检委第五届会议的旅费和生活费（欧盟信托基金）。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 植检委第五届会议文件和报告的翻译及印刷。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 植检委第五届会议的12场会议将翻译成粮农组织语言（阿拉伯文、英文、西班牙文、法文、中文）。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将聘用一般运转和临时辅助人员来协助植检委第五届会议（临聘人员和会场服务员）。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 粮农组织区域官员参加植检委会议的旅行。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息系统 |  | - 将对支撑植检能力评价工具的系统进行修订和更新（为期3个月的程序员、翻译成4种语言：阿拉伯文、西班牙文、法文、俄文）。 |  | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将开发和执行新的在线评估系统来汇总2010年成员对标准草案的评议意见（开发系统和程序）。 |  | 进展中 | 在线评议系统的开发被推迟，有望在2011年6月开始的成员磋商中使用。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - *** 翻译非植检委文件（如：国际植检措施标准草案、往来信函、网站(IPP)）以及印刷。 |  | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 国际植保公约信托基金的管理 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 战略领域5.2：为国际植保公约确定可持续资金基础 |  |  |  |  |  |  | (i) 列明落实植检委工作计划真实费用的透明预算 | - 将为第五届植检委编写一份经整合的2010年预算和业务计划。该文件将整合所有的资源和2010年计划的活动，第六届植检委将用其来衡量其执行情况。将对计划活动的变化进行解释并列明新增活动的资源。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书处将准备一份详细预算（2010年）并提交主席团和非正式工作组以支持2010年度业务计划中的活动。预算包括正常计划和信托基金。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 探究解决粮农组织（当前）两年度资金不足的途径。 | - 征集筹资专家工作组成员，并举办一次专家工作组会议。 |  | 部分完成 | 2010年8月征集了一次但回应很少，会议被取消。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书将制订解决粮农组织两年度预算不足的资源筹集战略草案。 |  | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 通过在向捐助者明确叙述项目、介绍项目供其考虑方面提供帮助来提升捐助者的意识并协调捐助者认识会议。 |  | 部分完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (iii) 鼓励实物捐助 | - 秘书处与缔约方联络以确保工作计划安排的实物捐助。（费用用以支付会议、旅行、后勤、翻译、编辑、管理员、汇总成员评议意见和人员时间）。 |  | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (iv) 制订、执行和促进多年融资战略 | - 具体活动见上文5.2(ii)项下内容。 |  | 不适用 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 战略领域 5.3：国际植保公约计划拥有强有力的科学基础 |  |  |  |  |  |  | (i) 与适当的研究和教学机构开展密切联系 | - 秘书处将为东非植检中心的持续发展提供支持。 |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 为研究和教学机构（国际植检门户网站程序员）的联系人和顾问开发和宣介国际植检门户网站数据库。 |  | 部分完成 | 这项工作已经启动，但是由于其它更重要的工作和缺少为期五个月的程序员，数据库尚未完成。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 战略领域5.4：让发展中缔约方充分参与国际植保公约所有相关活动 |  |  |  |  |  |  | (i) 确保发展中国家参加国际植保公约活动的资金 | - 秘书处与主席团合作，将接洽传统和潜在的捐助者以确保资助发展中国家参加植检委和其他国际植保公约会议的资金。 |  | 部分完成 | 宣传材料的编写正在进行。网络正在进展中。 |  |
|  |  |  | 目标6：合作伙伴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 战略领域 6.1：全球认可植检委在植物卫生领域的全球权威机构地位。 |  |  |  |  |  | (i) 制订含有综合公共关系计划的沟通战略以实现全球认可，建设和管理植检委的正面形象并促进国际植保公约。 |  | - 秘书处将更新国际植保公约指南，翻译成粮农组织语言并出版。 | 部分完成 | 主席团已审查文本－需要送交负责桌面出版的人员 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书和主席团将最后确定沟通战略以支持资源动员战略并提供给非正式小组。 | 进展中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 聘用公共关系顾问制订沟通战略、促进计划和相应的材料，包括新标识的考虑。 | 进展中 | 澳大利亚为兼职交流顾问提供了资源。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 战略领域 6.2：国际植保公约是共同感兴趣的具体计划的积极合作伙伴 |  |  |  |  |  | (i) 继续与国际和区域专门组织联系以确定和执行共同感兴趣的活动（共同利益） |  | - 国际植保公约秘书处将参加10场相关会议以维持国际植保公约与其享有共同利益的国际组织的密切联系。为解决秘书处人员和/或主席团成员参加相关会议的旅行资金需要与有关组织联系如：生物及有毒武器公约，生物多样性公约，全球入侵物种计划，国际原子能机构，国际民用航空组织，国际海事组织，国际种子联合会，国际种子检验协会，联合国环境规划署臭氧秘书处/蒙特利尔议定书，国际林业检疫研究小组，标准和贸易发展基金会，世界贸易组织卫生和植物检疫委员会，食品法典委员会，世界动物卫生组织 | 超额完成 | 秘书处参加了10场会议，主席团成员接触了其他很多组织。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 国际植保公约秘书处将为有关世贸组织动植物检疫措施协定三次区域研讨会提供支持。 | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 为保持与享有共同利益（如非洲动植物检疫标准制订组织项目）的区域组织（除区域植保组织外）的密切联系，国际植保公约秘书处或主席团将参加两次有关会议。 | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 战略领域 6.3：区域植保组织与国际植保公约秘书处联络的效率和效果 |  |  |  |  |  | (i) 秘书处与区域植保组织行政管理人员间的联系和合作 |  | - 秘书处将协调和资助近东植保组织的第一次会议。 | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书处人员将召集和参加区域植保组织的技术磋商会。 | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书处人员将参加两次区域植保组织的技术磋商会。 | 完成 |  |  |
|  |  |  | 目标7：审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 战略领域 7.1：定期审议植检委的总体战略方向和目标并对计划进行调整以便反映/应对新发问题。 |  |  |  |  | (i) 在植检委会议议程中增添一项议题，确定需要国际植保公约行动的新发问题。 |  | - 植检委第五届会议将组办一场科学会议“国际贸易对生物安全和生物多样性的威胁”，酌情包括报告人旅费。 | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 植检委第六届会议的主题和报告人将由主席团和非正式工作组讨论。 | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 区域植保组织对新发问题编写讨论文件，帮助植检委确定进一步的行动。 |  | - 秘书处确保区域植保组织就新发植保问题提出讨论文件提交区域植保组织技术磋商会。 | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (iii) 使用电子认证的缔约方通过秘书处帮助其他国家加入。 |  | - 将制订国际植保公约电子认证战略策略并提交第五届植检委通过。 | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 秘书处将参加工作计划（植检委第五届会议）中确定的电子认证会议和活动。 | 进展中 | 计划于2011年4月召开的年度会议，将开始审查可能作为第12号国际植检措施标准附录的文本。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (iv) 利用联合国贸易便利与电子商务中心植检项目促进标准化工作 |  | - 秘书处确保所有国际植保公约植检电子认证计划与该商务中心相一致。 | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v) 采用包含安全通讯和源头验证在内的相关现有标准 |  | - 秘书处将帮助审议含有安全通讯和源头验证在内的现行标准。 | 完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (vi) 制订/修改国际植检措施标准时将外来入侵植物物种纳入考虑（如水生入侵植物） |  | - 秘书处将与全球入侵物种计划以及生物多样性公约提出外来入侵物种讨论文件。文件将提交主席团和非正式工作组讨论。 | 待定 | 积极参与国际会计准则和其他国际组织的工作。等待植检委的战略计划定稿。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 战略领域7.2：国际植保公约得到一个执行计划的支持 |  |  |  |  | (i) 为执行计划提出建议 |  | - 秘书处将制定相关方法，为国家执行国际植检措施标准制定适当指标，并提交非正式工作组讨论。 | 部分完成 | 仅完成了能力建设 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ii) 落实国际植保公约“实施审查和支持系统” |  | - 落实三年工作计划（植检委第三届会议）中第一年的工作。 | 未开始 | 仅2011年有可用资金 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将设立并运行“国际植保公约服务台”。 | 未开始 | 仅2011年有可用资金 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 开发验证国际植保公约和国际植检措施标准实施信息的工具。 | 未开始 | 仅2011年有可用资金 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 将“实施情况审查和支持系统”纳入国际植物保护公约程序手册。 | 完成 |  |  |